## III期（10项）
序号 | 方案编号 | 研究代号 | NCT 号 | 期别 | 瘤种 | 人群 / 治疗线数 | 试验组方案 | 对照组 | 设计 | 计划/实际入组 | 主要终点 | 当前状态 | 启动/首例 | 预计主要完成 | AK112 角色 | 备注（进展与已读出数据）
1 | AK112-301 | HARMONi-A | NCT05184712 | III | 非鳞 NSCLC | EGFR-TKI 治疗失败的局晚/转移 EGFRm 非鳞 NSCLC（二线） | 依沃西 20 mg/kg + 培美曲塞 + 卡铂 Q3W×4 → 依沃西+培美维持 | 安慰剂 + 培美曲塞 + 卡铂 | 随机、双盲（四重盲）、55 中心 | 322（实际） | PFS（IRRC） | 已完成入组，随访中 | 2022-01-25 | 2023-03-10（已达到） | 主研究药 | 已读出：PFS 7.06 vs 4.80 月，HR 0.46；最终 OS 16.8 vs 14.1 月，HR 0.74（p=0.02）。2024/5 NMPA 获批首个适应症，2025/1 进医保。JAMA 2024 / JAMA 2026
2 | AK112-303 | HARMONi-2 | NCT05499390 | III | NSCLC | 一线 PD-L1 阳性（TPS≥1%）局晚/转移 NSCLC，无 EGFR/ALK 变异 | 依沃西 20 mg/kg Q3W 单药 | 帕博利珠单抗 200 mg Q3W 单药 | 随机、双盲（四重盲）、55 中心 | 398（实际） | PFS（IRRC） | 已完成入组，随访中 | 2022-11-09 | 2024-01-29（已达到） | 主研究药 | 已读出：PFS 11.14 vs 5.82 月，HR 0.51。2026/9/2 公告预设期中 OS 达到统计学显著（数值待披露）。2025/4 NMPA 获批第二个适应症。Lancet 2025
3 | AK112-306 | HARMONi-6 | NCT05840016 | III | 鳞状 NSCLC | 一线不可切局晚/转移鳞状 NSCLC（未排除中央型/空腔/大血管包绕/咯血史） | 依沃西 20 mg/kg + 紫杉醇 + 卡铂 Q3W×4 → 单药维持 | 替雷利珠单抗 200 mg + 紫杉醇 + 卡铂 | 随机、双盲（四重盲）、50 中心 | 532（实际） | PFS（IRRC） | 已完成入组，随访中 | 2023-08-17 | 2025-02-28（已达到） | 主研究药 | 已读出：PFS 11.14 vs 6.90 月，HR 0.60；期中 OS 27.89 vs 23.69 月，HR 0.66。2026/8 NMPA 获批第三个适应症。Lancet 2025 / Lancet 2026 / ASCO 2026 LBA4
4 | AK117-302 | HARMONi-HN1 | NCT06601335 | III | 头颈鳞癌（R/M HNSCC） | 一线 PD-L1 阳性（CPS≥1）复发或转移性 HNSCC | 依沃西 + 莱法利单抗（AK117，抗 CD47） | 帕博利珠单抗 + 安慰剂 | 随机、对照（四重盲） | 510（计划） | OS | 招募中 | 2024-10-30 | 2027-01 | 主研究药（与 AK117 联合） | 两臂设计，无依沃西单药臂；全球对应的三臂研究为 ILLUMINE / GORTEC 2024-04。支撑数据：依沃西单药 ORR 30%（n=10），+AK117 ORR 60%（n=20）
5 | AK112-309 | HARMONi-GI1 | NCT06591520 | III | 胆道癌（BTC） | 一线不可切局晚或转移性胆道癌 | 依沃西 + 吉西他滨 + 顺铂 | 度伐利尤单抗 + 吉西他滨 + 顺铂（TOPAZ-1 方案） | 随机、对照（四重盲） | 682（实际） | OS | 已完成入组，随访中 | 2024-10-20 | 2026-10 | 主研究药 | 2026/8/25 顶线：预设期中分析达到主要终点 OS，且达到全部关键次要终点 PFS 与 ORR，数值全部未披露。全球首个头对头战胜 PD-L1 单抗+化疗的 BTC III 期。II 期支撑数据 ORR 63.6% / mPFS 8.5 月 / mOS 16.8 月，已获 CDE 突破性疗法
6 | AK112-308 | HARMONi-BC1 | NCT06767527 | III | 三阴性乳腺癌（TNBC） | 一线不可切局晚或转移性 TNBC | 依沃西 + 白蛋白紫杉醇 | 安慰剂 + 白蛋白紫杉醇 | 随机、双盲（四重盲） | 416（计划） | PFS（IRRC）+ OS 双主要终点 | 招募中 | 2025-02-07 | 2026-12 | 主研究药 | 2025/11 获 CDE 突破性疗法（公司第 4 个 BTD）。II 期支撑（AK117-203 队列，n=36）：ORR 80%，DCR 100%，mPFS 15.2 月
7 | AK112-312 | HARMONi-GI6 | NCT06951503 | III | 结直肠癌（mCRC） | 一线转移性结直肠癌（pMMR/MSS） | 依沃西 + FOLFOXIRI 诱导 → 5-FU/LV + 依沃西维持 | 贝伐珠单抗 + FOLFOXIRI → 5-FU/LV + 贝伐维持 | 随机、对照（三重盲） | 560（计划） | PFS（BICR） | 招募中 | 2025-05-27 | 2027-01-13 | 主研究药 | II 期支撑（AK112-206）：+FOLFOXIRI ORR 81.8%，DCR 100%；全球扩展队列 ORR 70.8%
8 | AK112-310 | HARMONi-GI2 | NCT06953999 | III | 胰腺癌 | 一线转移性胰腺癌 | 三臂：① 依沃西 + AK117 + 白蛋白紫杉醇 + 吉西他滨；② 依沃西 + AK117 安慰剂 + 化疗 | 依沃西安慰剂 + AK117 安慰剂 + 白蛋白紫杉醇 + 吉西他滨 | 随机、对照（四重盲）、三臂 | 999（计划） | OS | 招募中 | 2025-06-11 | 2027-05-14 | 主研究药 | II 期（AK112-210）疗效数据至今未公开，只能从「已开 999 例 III 期」反推信号可接受
9 | AK112-311 | HARMONi-9 | NCT07010263 | III | 小细胞肺癌（LS-SCLC） | 同步化放疗后未进展的局限期 SCLC 巩固治疗 | 依沃西 20 mg/kg Q3W 巩固 | 安慰剂 Q3W | 随机、双盲（三重盲） | 560（计划） | PFS（BICR）+ OS 双主要终点 | 招募中 | 2025-06-13 | 2028-12-31 | 主研究药 | 公司唯一 SCLC III 期，放在 LS-SCLC 巩固而非 1L ES-SCLC（因 Ib 期 1L ES-SCLC mPFS 仅 6.9 月，与现有标准差距不足）
10 | AK112-305 | HARMONi-8A | NCT06928389 | III | NSCLC | PD-(L)1 抑制剂为基础治疗后进展的局晚/转移 NSCLC（后线） | 依沃西 + 多西他赛 | 安慰剂 + 多西他赛 | 随机、双盲（四重盲） | 536（计划） | OS | 招募中 | 2025-07-08 | 2027-05 | 主研究药 | II 期支撑（AK112-201 队列 3，n≈20）：+多西他赛 mPFS 10.3 月。风险点：多西他赛在东亚人清除慢，REVEL 曾把起始剂量 75→60 mg/m²，安全性数据外推西方受限

## II期及Ib-II期（31项）
序号 | 方案编号 | 研究代号 | NCT 号 | 期别 | 瘤种 | 人群 / 治疗线数 | 试验组方案 | 对照组 | 设计 | 计划/实际入组 | 主要终点 | 当前状态 | 启动/首例 | 预计主要完成 | AK112 角色 | 备注（进展与已读出数据）
1 | AK112-102 | — | NCT04597541 | I/II | 晚期实体瘤 | 晚期实体瘤，经治 | 依沃西单药 | 无（单臂） | 开放、单臂、剂量递增+扩展 | 59（实际） | AE、DLT | 已完成 | 2020-10-21 | 2022-03-31（已达到） | 主研究药 | 中国最早的剂量探索研究，PK/安全性基础
2 | AK112-201 | — | NCT04736823 | II | NSCLC | 多队列：一线非鳞/鳞 NSCLC、PD-(L)1 经治 NSCLC | 依沃西 + 培美/紫杉醇 + 卡铂；依沃西 + 多西他赛；依沃西单药 | 多西他赛（Part3 C 组） | 随机、开放、多队列（Part1-3） | 265（实际） | ORR | 已完成入组，随访中 | 2021-02-01 | 2026-07 | 主研究药 | 支撑 HARMONi-A / HARMONi-6 / HARMONi-8A 的核心 II 期。队列 3（PD-(L)1 经治）：+化疗 ORR 40% / mPFS 7.1 月 / mOS 15.6 月；+多西他赛 mPFS 10.3 月。eClinicalMedicine 2023
3 | AK112-202 | — | NCT04900363 | Ib/II | 晚期 NSCLC | 晚期 NSCLC（含脑转移队列） | 依沃西单药 | 无（单臂） | 开放、单臂 | 108（实际） | ORR、AE、PFS | 已完成 | 2021-05-21 | 2024-06-28（已达到） | 主研究药 | 单药疗效与颅内活性数据来源（2024 ELCC 颅内活性报告）
4 | AK112-203 | — | NCT04870177 | II | 妇科肿瘤 | 晚期卵巢癌 / 宫颈癌 / 子宫内膜癌，经治 | 依沃西单药 | 无（单臂） | 开放、单臂 | 53（实际） | ORR（RECIST v1.1，FAS） | 已完成 | 2021-04-09 | 2024-05-10（已达到） | 主研究药 | 妇科瘤种单药探索，未推进至 III 期
5 | AK112-204 | — | NCT04999605 | Ib/II | 卵巢癌 | 复发卵巢癌 | 依沃西 + PARP 抑制剂 | 无（单臂） | 开放、单臂 | 8（实际） | AE、ORR | 已终止 | 2021-06-24 | 2022-06-10 | 主研究药 | 仅入组 8 例即终止，是 AK112 管线中极少数被中止的研究之一
6 | AK112-205 | — | NCT05247684 | II | 可手术 NSCLC | 可手术切除 NSCLC 新辅助 / 辅助 | ① 依沃西单药 3-4 周期 → 手术 → 依沃西辅助 16 周期；② 依沃西 + 铂类 + 紫杉醇 → 手术 → 依沃西辅助 | 无（非随机、两队列平行） | 开放、非随机、平行 | 90（实际） | AE、手术延迟率、实验室异常、MPR | 已完成入组，随访中 | 2022-02-20 | 2025-08-18（已达到） | 主研究药 | 围术期场景探索；中国尚未开围术期 III 期
7 | AK112-206 | — | NCT05382442 | II | 结直肠癌 | 转移性 CRC（pMMR/MSS 为主），一线及后线 | 依沃西 ± 莱法利单抗（AK117）+ XELOX / FOLFOXIRI / mFOLFOX6；Part2 为依沃西 ± AK117 无化疗 | 无（多组平行剂量/方案筛选） | 随机、开放、多阶段多队列（中国 + 美国） | 254（计划） | ORR、AE | 已完成入组，随访中 | 2022-06-27 | 2026-05-15 | 主研究药 | AK112-312 / HARMONi-GI3 的支撑研究。中国：+FOLFOXIRI ORR 81.8%、+AK117 88.2%，DCR 均 100%；全球扩展（n=48）ORR 70.8%，20 mg/kg 明显优于 10 mg/kg。ESMO 2024 / ASCO 2026
8 | AK112-207 | — | NCT05432492 | II | 肝细胞癌（HCC） | 不可手术切除 HCC | 依沃西单药 Q3W（两个队列） | 无（非随机平行） | 开放、非随机、平行 | 40（实际） | AE、ORR（RECIST v1.1 与 mRECIST） | 已完成 | 2022-08-03 | 2025-04-30（已达到） | 主研究药 | HCC 单药探索；后续 HCC 探索转向 AK112-209 的联合方案
9 | AK112-208 | — | NCT05904379 | Ib/II | 晚期 NSCLC | 晚期 NSCLC，一线及 PD-(L)1 经治 | 依沃西 + 卡度尼利（AK104）± 含铂化疗；依沃西 + AK104 + 多西他赛 | 多西他赛 | 随机、开放、多臂 | 233（计划） | AE、ORR | 已完成入组，随访中 | 2023-07-13 | 2026-06-30 | 主研究药（与 AK104 联合） | 「双抗+双抗」IO2.0 组合在肺癌的探索
10 | AK112-209 | — | NCT06530251 | Ib/II | 肝细胞癌（HCC） | 晚期 HCC | 依沃西 + AK130（TIGIT/TGF-β）；依沃西 + AK127（抗 TIGIT）；依沃西 + 卡度尼利；依沃西单药 | 信迪利单抗 + 贝伐珠单抗类似物（达伯舒+达攸同方案） | 随机、开放、多臂含活性对照 | 280（计划） | DLT、AE、ORR（II 期） | 招募中 | 2024-09-24 | 2026-06 | 主研究药 | 少见地在 II 期就设了当前 HCC 一线标准方案作为活性对照，可直接读相对优势
11 | AK112-210 | — | NCT06646055 | Ib/II | 胰腺癌 | 一线转移性胰腺导管腺癌 | 卡度尼利 + 依沃西 + 白蛋白紫杉醇 + 吉西他滨（Ib 探索 q4w/q2w）；II 期含依沃西+化疗臂 | 白蛋白紫杉醇 + 吉西他滨 | 随机、开放、多臂 | 110（计划） | AE/SAE、ORR | 已完成入组，随访中 | 2025-01-21 | 2026-12-30 | 主研究药（与 AK104 联合） | AK112-310（HARMONi-GI2，n=999）的支撑研究，疗效数据至今未公开
12 | AK112-211 | — | NCT06686030 | II | 卵巢癌 | 铂敏感复发卵巢癌（BRCAm / non-BRCAm；含 ≥2 线队列） | 依沃西（10 或 20 mg/kg）+ 化疗 4-6 周期 → 依沃西 ± 奥拉帕利维持；队列 2 为依沃西 + 奥拉帕利 | 无（多队列探索） | 开放、非随机、多队列剂量探索 | 150（计划） | PFS（研究者评估 RECIST v1.1） | 招募中 | 2025-02-17 | 2027-10 | 主研究药 | 同时探索 10 vs 20 mg/kg 剂量与 PARP 联合价值
13 | AK112-212 | — | NCT07357220 | Ib/II | 结直肠癌肝转移 | 晚期 CRC 伴肝转移 | 队列 A：VG2025（溶瘤病毒，瘤内注射 Q4W）+ 依沃西 20 mg/kg Q2W | 队列 B：依沃西 20 mg/kg Q2W 单药 | 随机、开放、序贯 | 72（计划） | DLT、AE、ORR | 尚未开始招募 | 2026-03-02 | 2027-02-28 | 主研究药 | 与外部溶瘤病毒合作，探索 MSS 肠癌「冷肿瘤」增敏
14 | AK112-214 | — | NCT07245446 | II | 小细胞肺癌（ES-SCLC） | 一线广泛期 SCLC | 三臂：① 依沃西 + AK117 + 化疗；② 依沃西 + 卡度尼利 + 化疗；③ 依沃西 + 化疗 | 无（三个试验臂互比） | 随机、开放、三臂 | 180（计划） | ORR、AE | 招募中 | 2025-10-29 | 2027-12 | 主研究药 | 1L ES-SCLC 未直接开 III 期而先做随机 II 期，原因是 Ib 期（n=32）虽 ORR 87.5% 但 mPFS 仅 6.9 月
15 | AK112-215 | AGA TKI NSCLC | NCT07158840 | II | 非鳞 NSCLC | 驱动基因阳性（AGA）且既往 TKI 治疗失败的非鳞 NSCLC | 依沃西单药 | 无（单臂） | 开放、单臂、多中心 | 60（计划） | ORR（研究者评估 RECIST v1.1） | 尚未开始招募 | 2025-09-05 | 2028-09 | 主研究药 | 把 HARMONi-A 的 EGFR-TKI 后场景扩展到 ALK/ROS1 等其他驱动基因，且为单药（不含化疗）
16 | AK104-221 | — | NCT06560112 | II | 卵巢癌 | 复发卵巢癌，多队列 | 队列 2：依沃西 + 化疗；队列 3：依沃西 + 卡度尼利；队列 4：依沃西 + 卡度尼利 + 化疗（队列 1 为卡度尼利+化疗） | 无（多队列探索） | 开放、非随机、序贯多队列 | 172（计划） | ORR（研究者评估 RECIST 1.1） | 招募中 | 2024-11-12 | 2026-05-01 | 联合伴侣（AK104 主编号） | 4 个队列可拆解卡度尼利与依沃西各自贡献
17 | AK104-223 | — | NCT07052253 | II | 肝细胞癌（HCC） | 晚期 HCC | 队列 2/B：依沃西 20 mg/kg Q3W + TT-00420（tinengotinib）10 mg QD | 队列 C：TT-00420 单药（另有 AK104 + TT-00420 队列） | 开放、非随机、平行（安全导入+扩展） | 100（计划） | ORR | 招募中 | 2025-07-18 | 2027-05-10 | 联合伴侣（AK104 主编号） | 与外部小分子多靶点 TKI 的联合探索
18 | AK117-201 | — | NCT05229497 | Ib/II | 头颈鳞癌 / 鼻咽癌 | 晚期恶性肿瘤，II 期为 HNSCC（队列 1-3）与鼻咽癌（队列 4） | 依沃西 20 mg/kg 单药；依沃西 + AK117；依沃西 + AK117 + 铂类 + 5-FU；鼻咽癌为依沃西 10 mg/kg + AK117 + GP | 无（多队列，队列内含依沃西单药作参照） | 开放、非随机、多队列 | 154（计划） | AE、DLT、ORR | 已完成入组，随访中 | 2022-05-04 | 2026-12-31 | 联合伴侣（AK117 主编号） | AK117-302 / ILLUMINE 的支撑研究。HNSCC 一线：依沃西单药 ORR 30%（n=10，CPS≥20 亚组 ORR 0%），+AK117 ORR 60% / mPFS 7.1 月（n=20）→ 单药弱、联合才成立
19 | AK117-202 | — | NCT05214482 | Ib/II | 晚期恶性肿瘤 | 晚期实体瘤，多队列 | 依沃西 + AK117 ± 化疗；AK117 + 化疗 | 无（非随机平行） | 开放、非随机、平行 | 154（实际） | AE、ORR | 已完成 | 2022-01-22 | 2025-11-20（已达到） | 联合伴侣（AK117 主编号） | 泛瘤种「PD-1/VEGF + CD47」组合的剂量与信号筛查
20 | AK117-203 | — | NCT05227664 | II | 三阴性乳腺癌（TNBC） | 一线未经治转移性/局晚 TNBC | 队列 1：AK117 + 依沃西 + 白蛋白紫杉醇/紫杉醇；队列 3：依沃西 + 白蛋白紫杉醇/紫杉醇 | 队列 2：AK117 + 紫杉类（无依沃西） | 开放、非随机、平行三队列 | 120（计划） | ORR、AE | 已完成入组，随访中 | 2022-03-23 | 2026-12-30 | 联合伴侣（AK117 主编号） | AK112-308 / HARMONi-BC1 的支撑研究。ESMO IO 2025（n=36）：ORR 80%，DCR 100%，mDOR 12.2 月，mPFS 15.2 月；CPS<10 亚组 mPFS 13.0 月。已获 CDE 突破性疗法
21 | AK119-105 | — | NCT05689853 | Ib/II | 晚期实体瘤 | 晚期实体瘤 | AK119（抗 CD73）+ 依沃西 Q3W | 无（单臂） | 开放、序贯、单臂 | 87（计划） | DLT、AE、ORR | 招募中 | 2023-04-14 | 2026-12 | 联合伴侣（AK119 主编号） | 腺苷通路（CD73）+ PD-1/VEGF 组合探索
22 | AK119-201 | — | NCT05636267 | Ib/II | 非鳞 NSCLC | EGFR-TKI 失败的 EGFRm 局晚/转移非鳞 NSCLC | AK119 + 依沃西；AK119 + 依沃西 + 培美 + 卡铂；依沃西单药 | 无（非随机序贯） | 开放、非随机、序贯 | 59（实际） | DLT、AE、ORR | 已终止 | 2023-02-10 | 2025-02-24 | 联合伴侣（AK119 主编号） | 与 HARMONi-A 同一人群的加法探索，最终终止
23 | AK119-202 | — | NCT05846867 | Ib/II | 结直肠癌 | pMMR/MSS 结直肠癌 | AK119（20 或 40 mg/kg）+ 依沃西 20 mg/kg Q2W；± mFOLFOX6 / FOLFIRI；依沃西单药臂 | 无（多队列，含依沃西单药作参照） | 开放、序贯、多队列 | 170（计划） | ORR、AE、RP2D | 已完成入组，随访中 | 2023-05-08 | 2026-05-08 | 联合伴侣（AK119 主编号） | 含依沃西单药臂，可读出 MSS 肠癌单药天花板
24 | AK127-104 | — | NCT05951608 | Ib/II | 晚期实体瘤 | 晚期恶性肿瘤 | AK127（抗 TIGIT）+ 依沃西 静脉给药 | 无（单臂） | 开放、单臂 | 216（计划） | AE、DLT、ORR、PFS | 已完成入组，随访中 | 2023-10-16 | 2026-05-01 | 联合伴侣（AK127 主编号） | TIGIT + PD-1/VEGF 组合探索
25 | AK130-201 | — | NCT06938321 | Ib/II | 胆道癌（BTC） | 晚期胆道癌（经治后线） | AK130（TIGIT/TGF-β 双靶点抗体融合蛋白）+ 依沃西 | 依沃西单药臂 | 随机、开放、平行 | 135（计划） | DLT、AE、ORR（II 期） | 招募中 | 2025-04-30 | 2027-05 | 联合伴侣（AK130 主编号） | ASCO 2026 已披露后线 BTC 数据：整体 ORR 18.2% / DCR 77.3%；RP2D 45 mg/kg Q3W 组 ORR 25.0% / DCR 68.8%；无 DLT、无 TRAE 致死
26 | AK130-202 | — | NCT07114315 | II | 胰腺癌 | 晚期胰腺癌 | AK130 + 依沃西 | 依沃西单药臂 | 随机、开放、平行 | 160（计划） | AE、ORR | 招募中 | 2025-09-19 | 2027-08 | 联合伴侣（AK130 主编号） | 设了依沃西单药对照，可拆出 AK130 的净贡献
27 | AK138D1-201 | — | NCT07623356 | Ib/II | 晚期 NSCLC | 晚期 NSCLC（一线、免疫联合化疗耐药等多类型） | AK138D1（HER3 ADC）+ 依沃西；AK138D1 + 依沃西 + 卡铂 | AK138D1 单药臂 | 随机、开放、平行 | 265（计划） | AE、ORR | 招募中 | 2026-07-07 | 2028-06-18 | 联合伴侣（AK138D1 主编号） | IO2.0 + ADC2.0 战略核心研究之一，2026/7 完成首例入组
28 | AK138D1-202 | — | NCT07560124 | Ib/II | 乳腺癌 | 晚期乳腺癌 | AK138D1 + 依沃西 | AK138D1 单药臂；医生选择方案（TPC） | 随机、开放、平行（含 TPC 活性对照） | 286（计划） | AE、ORR | 尚未开始招募 | 2026-06-06 | 2028-06-06 | 联合伴侣（AK138D1 主编号） | 少见地在 Ib/II 阶段就设了医生选择方案作为活性对照
29 | AK146D1-201 | — | NCT07669779 | II | 晚期 NSCLC | 晚期 NSCLC | A 臂：AK146D1（Trop2/Nectin4 双抗 ADC）+ 依沃西 + 铂类；C 臂：AK146D1 + 依沃西 | B 臂：AK146D1 + 奥希替尼（不含依沃西） | 开放、非随机、平行三臂 | 348（计划） | DLT、AE、ORR | 招募中 | 2026-07-10 | 2027-08-30 | 联合伴侣（AK146D1 主编号） | 公司首个双抗 ADC 与依沃西的联合，规模较大（348 例）
30 | AK146D1-202 | — | NCT07591090 | II | 乳腺癌 | 晚期乳腺癌 | A 臂：AK146D1 + 依沃西 | B 臂：AK146D1 单药 | 开放、非随机、序贯 | 200（计划） | DLT、AE、ORR | 招募中 | 2026-07-17 | 2027-09-01 | 联合伴侣（AK146D1 主编号） | 含 AK146D1 单药臂，可拆出依沃西增量
31 | AK146D1-203 | — | NCT07636772 | II | 尿路上皮癌（UC） | 晚期尿路上皮癌 | A 臂：AK146D1 + 依沃西 | B 臂：AK146D1 单药 | 开放、非随机、平行 | 132（计划） | DLT、ORR、AE | 尚未开始招募 | 2026-06-22 | 2028-08-24 | 联合伴侣（AK146D1 主编号） | 与全球 HARMONi-GU1（依沃西 + EV vs 帕博 + EV）形成两条不同的 UC 路径

## 参考-全球III期含中国中心
序号 | 方案编号 | 研究代号 | NCT 号 | 期别 | 主办方 | 人群与对照 | 计划入组 | 主要终点 | 状态 | 启动 | 中国是否设中心 | 备注
1 | SMT112-3003 | HARMONi-3 | NCT05899608 | III | Summit Therapeutics | 一线转移性 NSCLC（鳞 600 例 + 非鳞 1000 例，两队列独立效力）；依沃西 + 含铂双药 vs 帕博利珠 + 含铂双药 | 1600 | OS + PFS 双主要 | 招募中（两队列入组均已完成） | 2023-10-26 | 是（17 国含中国） | 2026Q2 鳞癌队列新增的早期 PFS 期中未达该次分析门槛（该次 α 分配极少，门槛高于最终分析）；iDMC 建议按计划继续、无安全性问题、维持双盲。鳞癌最终 PFS 事件数预计 2026H2，非鳞 PFS 预计 2027H1
2 | SMT112-3007 | HARMONi-7 | NCT06767514 | III | Summit Therapeutics | 一线 IV 期 NSCLC，PD-L1 高表达（TPS>50%，22C3）；依沃西单药 vs 帕博利珠单药 | 780 | OS + PFS 双主要 | 招募中 | 2025-02-27 | 是（17 国含中国） | 无年龄上限；主要完成预计 2028/4

## 口径与说明
项目 | 说明
数据来源 | ClinicalTrials.gov API v2（2026-09-07 拉取，query.intr = ivonescimab OR AK112，共 179 条记录），叠加康方生物官网新闻稿、ASCO/ESMO/WCLC 会议报告与已发表文献交叉校验
纳入口径 1（主办方） | 仅收录 Lead Sponsor = Akeso（康方生物 / Akesobio）的研究。研究者发起研究（IIT，主办方为医院/高校，如中山大学、复旦、天津医科大学肿瘤医院等）不在本表内 —— 这类含 AK112 的中国 IIT 二期数量超过 40 项
纳入口径 2（地域） | 仅收录在中国开展的研究（AK112-206 为中国 + 美国双区域，已收录并标注）
纳入口径 3（期别） | 收录 ClinicalTrials.gov 标注含 PHASE2 或 PHASE3 的研究，因此 Ib/II、I/II 期一并收录（这些研究的 II 期部分是实际的疗效读数来源）。纯 I 期（AK112-101/103/105、AK154-IIT-001、AK104-IIT-043 等）不收录
「在开」的界定 | 本表把 招募中 / 尚未开始招募 / 已完成入组随访中 都算作在开（共 34 项），另有 5 项已完成（AK112-102/202/203/207、AK117-202）、2 项已终止（AK112-204、AK119-201）也一并列出并标注，便于看全貌
III 期完整性校验 | 康方官网口径为「15 项注册性/III 期临床研究已开展/启动，含 5 项国际多中心」→ 国内 10 项 + 国际 5 项。本表 III 期正好 10 项（AK112-301/303/305/306/308/309/310/311/312 + AK117-302），与官方口径一致，无遗漏
方案编号缺口 | AK112-213 在 ClinicalTrials.gov 上无登记记录，可能为未启动或仅在 CDE 平台登记的编号；AK112-302/304/307 同样无公开登记。CDE「药物临床试验登记与信息公示平台」本次未能访问，若需以 CDE 登记号为准的版本需另行核对
AK112 角色列的含义 | 「主研究药」= 方案编号为 AK112-xxx，依沃西是被评价的主体；「联合伴侣」= 方案编号属于另一分子（AK104/AK117/AK119/AK127/AK130/AK138D1/AK146D1），依沃西作为联合用药出现。后者虽也是「AK112 的临床」，但读数的主角不是依沃西
联合分子对照表 | AK104 = 卡度尼利单抗（PD-1/CTLA-4 双抗，已上市）；AK117 = 莱法利单抗（抗 CD47）；AK119 = 抗 CD73；AK127 = 抗 TIGIT；AK130 = TIGIT/TGF-β 双靶点抗体融合蛋白；AK138D1 = HER3 ADC；AK146D1 = Trop2/Nectin4 双抗 ADC
日期字段说明 | 「启动/首例」取 ClinicalTrials.gov 的 Start Date（多数对应首例受试者入组/给药）；「预计主要完成」取 Primary Completion Date，标注「已达到」的为实际值。这些日期由主办方自行更新，存在滞后
入组数说明 | 标「实际」的为 Actual Enrollment（已锁定），标「计划」的为 Estimated Enrollment（可能变动）
需要注意的偏差 | ① III 期已读出的 OS 阳性数据除全球 HARMONi 外全部来自纯中国人群；② HARMONi-A / HARMONi-6 及 HARMONi 中国段排除 >75 岁；③ 所有 III 期剂量统一为 20 mg/kg Q3W，但 II 期存在 10 mg/kg 与 Q2W 方案（AK112-211、AK112-212、AK119-202、AK117-201 鼻咽癌队列），横比时需注意